APRODEJ (Association pour la Promotion et le

Développement de l’Entrepreneuriat Jeunesse)

Siège social : Quartier Pounthioun, Commune Urbaine de Labé

Tel : 622 51 58 69/ 621 92 56 70

E-mail : aprodejlabe2007@gmail.com

Site web: https://aprodejguinee.site123.me

Réf : No 017/APRODEJ/2023					            Labé, le 07 Avril 2023

Le Président

A

Monsieur Le Coordonnateur national du PMF/FEM/PNUD Guinée

Objet : Lettre de soumission

Monsieur,

Dans le cadre de l’avis d'appel à proposition de projets au titre de la mise en œuvre de la 7ème phase opérationnelle du FEM en Guinée.

J’ai l’honneur de venir auprès de vous, soumettre la proposition technique et financière ainsi que les documents annexes du projet intitulé «Appui à la promotion de la culture du maïs en faveur de trois (3) groupements riverains du bassin de Kokoulo dans la commune rurale de Daralabé».

En effet, APRODEJ est une organisation non gouvernementale qui dispose 16 ans d’expériences dans la gestion des projets. Elle intervient dans les domaines de l’autonomisation des femmes, le genre et l’inclusion sociale, la lutte contre les VBG et a travaillé avec certains partenaires tels-que la Délégation de l’Union Européenne, l’Ambassade de France en Guinée et en Siéra-Léone et Plan International.

A travers ce présent appel à candidature APRODEJ compte mettre en œuvre son expertise pour contribuer à l’atteinte des objectifs du FEM-7.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer Monsieur le coordonnateur, l’expression de ma très haute considération.

Le Président

Sidy BARRY

Ci-joint :

- La proposition technique et ces annexes

- Lettre de soumission ;

- Lettre de soutien du Maire de la Commune Rurale de Daralabé ;

- Lettre de soutien du Directeur Préfectoral de l’Agriculture et de l’Elevage de Labé (DPAE) ;

- Lettre de soutien du Directeur Préfectoral de l’Environnement et du Développement Durable de Labé (DPEDD) ;

- Conventions de collaboration avec les services techniques déconcentrés de l’Etat (Agriculture et Environnement) ;

- La proposition financière

- Le budget détaillé en Excel ;

SEPTIÈME PHASE OPÉRATIONNELLE DU PROGRAMME DE MICROFINANCEMENTS DU FEM

MODÈLE DE PROPOSITION DE PROJET

# PARTIE 1 : PAGE DE COUVERTURE DE PROJET

- INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Pays | Guinée |
| --- | --- |
| N° du projet | Pour usage officiel du PMF, le cas échéant. Ne rien écrire ici |
| Titre du projet : | Appui à la promotion de la culture du maïs en faveur de trois (3) groupements riverains du bassin de Kokoulo dans la commune rurale de Daralabé |
| Date de soumission | 07/04/2023 |

- SOCIÉTÉ CIVILE/ORGANISATION COMMUNAUTAIRE – CANDIDAT (E)

| Nom de l'organisation | Association pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat Jeunesse (APRODEJ). |
| --- | --- |
| Année de creation | 2007 |
| Adresse physique et postale : | 225 |
| Téléphone | +224622515869 |
| Courriel : | aprodejlabe2007@gmail.com |
| Agent principal (nom et fonction) | Sidy BARRY, Président |
| Contacts du projet (noms et fonctions) | Sidy BARRY, Président |

- EMPLACEMENT DU PROJET

| Paysages/Paysage marin (nom) |  |
| --- | --- |
| État/district et ville/village | Guinée, Région de Labé, Préfecture de Labé, Commune Rurale de Daralabé (Darakéthioun, Gaya, Kouraba) |
| Coordonnées (latitude/longitude) | Bas-fond Guissouma Gaya : 11,23881-012,33628 Bas-fond Guissouma Kouraba : 11,23940-012,33604 Siège de la communue : 11,22421-012,3171 8 Domaine Daralabé centre : 11,22819-012,31528 Basfond Pouriko : 11,16485-012,34407 Forêt classée de Darakéthioun : 11,24095-012,33522 Kokoulowol : 11,17926-012,35548 Forêt communautaire de Gaya : 11,24632-012,32150 |

- CLASSIFICATION DU PROGRAMME DE MICROFINANCEMENTS DU FEM (veuillez consulter le CN/CNP si nécessaire

| Initiative stratégique principale (choisissez une initiative principale) |  |  | Domaine d'intervention principal (choisissez un domaine d'intervention principal) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conservation communautaire des écosystèmes et des espèces menacés |  |  | Biodiversité |
| X | Agriculture et pêche durables, et sécurité alimentaire |  |  | Atténuation du changement climatique |
|  | Co-avantages de l’accès à des sources d’énergie à faible teneur en carbone |  |  | Dégradation des terres/gestion durable des terres et des forêts |
|  | D’une coalition locale à mondiale pour la gestion des produits chimiques |  |  | Gestion des produits chimiques et des déchets |
|  | Catalyser les solutions urbaines durables |  |  | Eaux internationals |

- DURÉE DU PROJET

| Date de début propose | 1er/06/2023 |
| --- | --- |
| Durée du projet (en mois) | 12 |

- FINANCEMENT DE PROJETS

| Sources de financement | Monnaie locale | devise USD |
| --- | --- | --- |
| Total du fonds sollicité auprès du PMF du FEM | 424 325 000 | 49 920,58 |
| Total du fonds du cofinancement (en espèces et en nature) APRODEJ+Communauté | 477 804 000 | 55 559 |
| Coût total du projet | 902 129 000 | 106 133 |

- ORGANISATION - ÉLIGIBILITÉ

- Type d'organisation

☐ Organisation communautaire (OC)

☒ Organisation de la société civile (OSC), y compris établissement universitaire/de formation.

☐ Autres (décrivez la nature de l'organisation) _____________

En outre, choisissez un ou plusieurs des éléments suivants, selon le cas :

☐Organisation des communautés locales

☐Groupe de femmes

☐Groupe de jeunes

☐Groupe des personnes handicapées

- Durée d'existence et expérience de gestion de projet, le cas échéant :   16  ans

| ACTIVITÉS RÉALISÉES | PARTENAIRES | MONTANT DE LA SUBVENTION | PÉRIODE |
| --- | --- | --- | --- |
| « Projet Transfrontalier pour l’Abandon des Mutilations Génitales Féminines/Excisions (MGF/E) et l’Autonomisation de la Femme (PTA-MGF/E/AF » en Guinée et en Guinée Bissau. Mise en place et accompagnement de 66 Groupements d’Epargne et de Crédits sur les Activités Génératrices des Revenus (Culture du riz, du maïs et de l’oignon). Sensibilisation des communautés sur le respect des droits des filles/femmes et la lutte contre les VBG. | Ministère Fédérale de la Coopération Economique et du Développement Allemand et Plan International | 814.500,61 | Décembre 2021 Décembre 2024 |
| Projet de mobilisation communautaire pour la prévention et la réduction et des VBG dans la région de Mamou et Labé. Accompagnement du Centre d’Autonomisation et de la Promotion des Femmes (CAPF) de Labé pour la réinsertion socioprofessionnelle de 30 jeunes filles (15-24ans). | L’ambassade de France en Guinée et en Sierra-Leone | 471 642 495 | Juillet 2021- Juin 2022 |
| Intitulé du projet : Société Civile pour l’Autopromotion Féminine et de l’emploi des Jeunes Participer à l’identification des 100 jeunes bénéficiaires des travaux HIMO (Haute d’Intensité de Mains Œuvre) ; Assurer la mise en place et le fonctionnement effectif des 20 Groupements d’épargne et de crédit à travers les activités agricoles ; Organiser et animer des séances de sensibilisation des communautés sur la protection des têtes de sources, le nettoyage des lits des cours d’eau, la régénération naturelles des forêts dans la commune rurale de Dionfo, Préfecture de Labé. | PLAN INTERNATIONAL/ Délégation de l’UE | 206 969 130 GNF | Mars 2020 Février 2022 |
| Sensibilisation des populations sur « la restauration de 10 têtes de cours d’eau, 10 têtes de sources, du couverts végétal, le reboisement des zones dénudées, la vulgarisation du code forestier, l’information, l’éducation sur la Gestion des Ressources Naturelles (GRN), les conséquences néfastes des feux de brousses et la carbonisation dans les districts de Kouraba, Daralabé centre, Gaya, Fello-Bantan, Darakéthioun et Madina n’diré » de Juillet à Décembre 2021 dans le cadre de l’actualisation du Plan de Développement Local de la Commune. | Commune rurale de Daralabé | 31 000 000 GNF | Juillet à Décembre 2021 |
| Accélérer l’abandon des pratiques néfastes de l’excision et du mariage précoce forcé en Moyenne Guinée. Mise en place et accompagnement de 5 Groupements d’Epargnes et de Crédits des communes de Popodara, Kouramangui, Tountouroun, Noussy et Kalan, Préfecture de Labé. | Délégation de l’UE | 190 000 EUR | Janvier 2020/ Janvier 2021 |
| Diagnostic communal sur l’assainissement et les ressources naturelles (gestion des déchets, latrinisation, cours d’eau et forêt communautaires) dans les 28 quartiers de la commune urbaine de Labé Répertorier et faire l’état des lieux des latrines publiques au niveau de la commune Urbaine de Labé (marché, gares routières, écoles publiques et structures sanitaires, services publiques et prison civile ; | Commune Urbaine de Labé/ ONG Partenariat | 50 966 000 GNF | Du 22 Décembre 2020 au 22 Mars 2021 |
| Production et commercialisation d’un hectare (1ha) de pomme de terre dans la commune rurale de Kouramangui (Plan d’affaire de l’ONG APRODEJ-Guinée) | PLAN Guinée | 80 000 000 GNF | Janvier à Mai 2019 |
| Projet de Renforcement des OSC pour la Création d’Emploi Durables(ROCED) en Guinée en faveur des jeunes (garçons et filles) et personnes vulnérables contres l’émigration clandestine dans la commune rurale de Kouramangui, Préfecture de Labé 15goupements créé dont 8 appuyés dans les activités génératrices de revenus (agriculture, artisanat…) | PLAN GUINEE/ UE | 358 134 872 GNF | Janvier 2018 à Décembre 2018 |
| Nettoyage d’ordures Ménages sur 800M2 et Curages des Caniveaux des quartiers Mosquée sur environ 1200 ml en faveur de 150 personnes vulnérables dans la Commune Urbaine de Labé | PROJET DE FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS | 244 643 033 GNF | Aout 2014 |
| Institutionnalisation du contrôle citoyen du secteur de l’Education de la Région Administrative de Labé Financement en consortium (AVODDEC, APRODEJ / GUINEE, OGEV / TOUGUE, LANSA/MALI, INSTITUT DEL/ LABE) | PROJEG | 250 179 375 GNF | Décembre 2012 à Décembre 2013 |

.

L’objectif global de l’ONG est d’appuyer les communautés à la base pour un développement économique social durable et la protection des droits humains. Spécifiquement : - Promouvoir l’entreprenariat en faveur des associations de jeunes et des groupements à travers des sessions de formation en esprit et gestion d’entreprise et les appuis conseils. - Promouvoir l’autopromotion féminine à travers le développement des activités génératrices des revenus - Promouvoir le développement durable à travers l’accompagnement des groupements d’intérêt économiques vers une agriculture familiale résiliente ; - Faire des plaidoyers pour l’implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision ; - Promouvoir la protection des droits des femmes et des enfants ; - Apporter de nouvelles dimensions innovatrices aux communautés qui visent à compléter, renforcer, et disséminer les meilleures pratiques de la protection de l’écosystème; Activités principales de l'ONG Promotion des droits humains : La lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) à travers le renforcement des capacités des acteurs communautaires et la création d’un environnement protecteur pour l’émancipation des filles/femmes ; Renforcement des capacités des structures des protections et les leaders communautaires sur les conventions, les textes des lois interdisant les pratiques néfastes des VBG ; Mise en place d’un mécanisme de prise en en charge des victimes des VBG, la gestion des cas, le référencement et le plaidoyer ; Développement de l’entrepreneuriat : Mise en place des Activités génératrices des revenus (AGR) ; Formation des groupements d’intérêt économiques (GIE) sur la technique de l’itinéraire agricole (Pomme de terre, tomate, choux…) ; Promotion de l’agriculture écologique (petit surface-gros rendement) Initiation et orientation des communautés sur l’approche Groupement d’Epargne et de Crédit (GEC) ; Développement des outils d’information, d’éducation et de communication (IEC) : Elaboration de guide d’animation imagé, intégrant des techniques de communication sur la protection des droits humains et l’inclusion social ; Production et diffusion d’outils de communication sur les droits et les règles relatifs à la gestion des aires protégées : vidéos, audio, brochures, théâtres. Renforcements des capacités des organisations à base communautaires sur l’utilisation des outils de communications (boite à images, affiches…) Animation des campagnes de sensibilisation, Information et éducation environnementale sur les droits et les règles relatifs à la gestion des aires protégées pour une transition vers les écovillages ; Organisation des causeries éducatives et de projection de vidéos sur l’organisation, la planification et la mise œuvre des plans de gestion des écovillages ; Gouvernance locale : Formation sur le code des collectivités, le code de l’environnement, le code de l’enfant ; Organisation de plaidoyer pour la participation des jeunes et des femmes dans les instances de prises des décisions et l’accès à la terre ; Organisation des cadres de concentrations Suivi-Evaluation : Evaluation du niveau de compréhension des bénéficiaires, recueillements de leurs impressions sur les activités du projet ainsi que les bonnes pratiques Missions de l’ONG : - Appuyer les collectivités pour un développement local avec une gestion durable des ressources ; - Appuyer les OSC (groupements, coopératives, associations et leurs structures faitières) pour une bonne gouvernance locale et l’auto promotion avec prise en compte de principe de l’égalité homme femme et l’aspect genre ; - Améliorer la qualité des services relatifs à la santé de la reproduction ; - Appuyer les personnes vulnérables (femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap…) à développer des activités génératrices de revenus dans les communautés ;

# STRUCTURE ORGANISATIONNELLE Les instances de l’ONG - l’Assemblée Générale Ordinaire (AG); - l’assemblée générale extraordinaire - les réunions du conseil d’administration Les organes de l’ONG : - le conseil d’administration - le bureau exécutif - les commissions techniques - le commissariat au compte La gouvernance et le cadre administratif de l’ONG : l’Assemblée Générale L’assemblée générale est l’organe suprême. Elle adopte et modifie les statuts et prend toute décision concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement de l’ONG. Elle est convoquée une fois par an en session ordinaire par le président du Conseil d’Administration. En cas de défaillance du président, à la demande de deux tiers des membres du CA. Elle peut être convoquée en session extraordinaire sur la demande des deux tiers des membres de l’ONG. Le Conseil d’Administration (CA) Il est l’organe d’administration et de gestion de l’ONG et composé de : - Un Président ; - Un vice-président ; - Un trésorier ; - Un chargé de formation ; - Un chargé de suivi - évaluation. - Un chargé de communication/information ; - Un chargé de programme et projet ; - Genre et inclusion sociale ; - Partenariat et coopération. Le CA est convoqué deux fois par an par son Bureau Exécutif. Il est chargé de l’exécution des décisions de l’AG et administre l’ONG entre les sessions de l’AG. Il peut également se réunir en session extraordinaire conformément aux disposions du règlement intérieur et en cas d’urgence. Les membres du Conseil sont élus par l’Assemblée Générale (AG) au scrutin secret par les membres de l’ONG pour un mandat trois ans renouvelable une seule fois. BUREAU EXECUTIF Le bureau exécutif est composé comme suit : - Un Directeur Exécutif - Un secrétaire - Un chargé de suivi évaluation - Un chargé de formation Le bureau Exécutif a pour tâches : - Exécuter les décisions du CA de l’ONG à ce titre, assurer l’animation et le suivi des différentes activités sur le terrain ; - Elaborer les plans d’action, le budget de l’ONG et les rapports d’activités ; - Appuyer le CA dans le montage des projets. - Participer à la mobilisation des ressources, tant au niveau national qu’au niveau international ; - Préparer les accords et conventions de partenariat à ratifier par le président du Conseil d’Administration. Il peut déléguer tout ou une partie de son pouvoir à un des membres du CA COMMISSARIAT AU COMPTE : Il est composé comme suit : - Un président - Un vice-président et - Un rapporteur Le CC est l’organe de contrôle permanent interne de l’ONG. Il est chargé de contrôler le processus de recrutement, le processus de passation de marché et la gestion des ressources de l’organisation. Il est composé de trois membres qui sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Toute activité du CC est assujettie à la production d’un rapport présenté au CA. APRODEJ dispose de 18 employés dont 1 coordinateur, 1 comptable, 1 superviseur, 15 animateurs et une équipe d’accompagnateurs de 6 personnes du « Projet Transfrontalier pour l’Abandon des Mutilations Génitales Féminines/Excisions (MGF/E) et l’Autonomisation de la Femme (PTA-MGF/E/AF » sur financement de BMZ et Plan International.

- Décrivez votre expérience antérieure en rapport avec le projet proposé, y compris les activités en relation avec les problèmes environnementaux mondiaux ou l'expérience des projets axés sur le développement durable au niveau communautaire.

« Diagnostic communal sur l’assainissement et les ressources naturelles (gestion des déchets, latrinisation, cours d’eau et forêt communautaires) » dans les 28 quartiers de la commune urbaine de Labé Répertorier et faire l’état des lieux des latrines publiques au niveau de la commune Urbaine de Labé (marché, gares routières, écoles publiques et structures sanitaires, services publiques et prison civile) Du 22 Décembre 2020 au 22 Mars 2021 Sensibilisation des populations sur « la restauration de 10 têtes de cours d’eau, 10 têtes de sources, du couverts végétal, le reboisement des zones dénudées, la vulgarisation du code forestier, l’information, l’éducation sur la Gestion des Ressources Naturelles (GRN), les conséquences néfastes des feux de brousses et la carbonisation dans les districts de Kouraba, Daralabé centre, Gaya, Fello-Bantan, Darakéthioun et Madina n’diré » de Juillet à Décembre 2021 dans le cadre de l’actualisation du Plan de Développement Local de la Commune. Société Civile pour l’Autopromotion Féminine et de l’emploi des Jeunes Encadrement de100 jeunes bénéficiaires des travaux HIMO (Haute d’Intensité de Mains Œuvre), sur l’assainissement des lieux publiques, le curage des cours d’eaux, le reboisement dans la commune rurale de Dionfo. Organiser et animer des séances de sensibilisation des communautés sur la protection de l’environnement, les approches GEC (Groupement d’Epargne et de Crédit) et EVV (Entreprenez Votre Vie). Mars 2020 Février 2022 Projet de Renforcement des OSC pour la Création d’Emploi Durables(ROCED) en Guinée en faveur des jeunes (garçons et filles) et personnes vulnérables contres l’émigration clandestine dans la commune rurale de Kouramangui, Préfecture de Labé 15goupements créé dont 8 appuyés dans les activités génératrices de revenus (agriculture, artisanat…) Janvier 2018 à Décembre 2018. Nettoyage d’ordures Ménages sur 800M2 et Curages des Caniveaux des quartiers Mosquée sur environ 1200 ml en faveur de 150 personnes vulnérables dans la Commune Urbaine de Labé Aout 2014

- Veuillez indiquer la participation antérieure de l'organisation au PMF du FEM (par exemple, bénéficiaire d'une subvention, partenaire, etc.).  Oui/Non : Si oui, décrivez la nature de l'engagement, y compris l'implication dans des projets spécifiques et les subventions reçues.

NON

# ------------

# PARTIE 2 : PROPOSITION DE PROJET

# SECTION A : CADRE DU PROJET

- Résumé du projet

Le projet d’Appui à la promotion de la culture du maïs en faveur de trois (3) groupements riverains du bassin de Kokoulo dans la commune rurale de Daralabé couvre trois villages (Daralabé centre, Kouraba et Gaya). Il va contribuer à améliorer la sécurité alimentaire, promouvoir l’agriculture durable, renforcer le développement socio-économique. Le projet prendra également en compte le renforcement institutionnel des organisations communautaires de base, la promotion de l’entreprenariat rural, la promotion du genre et de l’équité. L’intensification accrue de l’agriculture durable à travers la formation des paysans à l’adoption de pratiques agricoles viables au plan du climat et régénératives. Les Sources de revenus des femmes sont diversifiées et améliorées. Renforcement de la compétitivité du produit agricole ciblé par le développement et le soutien à un partenariat entre les organisations des producteurs et d’autres acteurs de la filière et en facilitant leurs accès aux marchés. Toutes les activités intégreront la prise en compte du genre, notamment pour attirer les jeunes vers la production agricole, améliorer l’accès des femmes aux technologies (agroforesterie) et alléger leurs peines du travail.

- Justification du projet et base de référence

L’Ecosystème Forestier de la Moyenne Guinée traverse trois pays (Guinée, Sénégal et le Mali) et est l’un des points chauds les plus significatifs de la biodiversité dans le monde et en Afrique de l’Ouest, il est sous une pression de plus en plus accrue des petits exploitants agricoles et mineurs artisanaux. La Commune Rurale de Daralabé étant tributaire de 27 cours d’eaux constituant l’affluent principal du bassin de Kokoulo qui abrite le barrage hydro électrique de Kinkon et également l’un des affluents du grand fleuve de Konkouré qui, à son tour alimente le grand barrage hydro électrique de Garafiri. Les riverains du Bassin sont à vocation agrosylvopastorale. L’agriculture est de type extensif traditionnel pratiquée à trois niveaux (Tapâdes, basfond, culture surbrûlie) dont l’organisation repose essentiellement sur de la main-d'œuvre familiale, aussi bien les hommes que les femmes. Toutefois, les terres cultivables de nos jours dans ces zones sont dégradées et l’agriculture de subsistance domine sur l’agriculture commerciale. Au fur et à mesure que la population s’accroît, la période de jachère devient plus courte et la demande pour plus de terres « non cultivées », y compris les terres dans les zones de réserves, augmente. Les paysans ont peu d’options que d’empiéter sur les forêts et pratiquer de l’agriculture sur brûlis pour satisfaire leurs besoins alimentaires. En effet, lors des visites de terrain à Daralabé et après échanges avec les bénéficiaires du projet, les constats suivants ont été relevés : - Le basfond de Guissouma d’une superficie de 2ha non clôturés regroupant les Groupements de Gaya et de Kouraba abrite 8 puits maraichers dont 2 fonctionnels; - Les femmes ont creusés des puits sur le lit de la rivière (Guissoumawol). - Inexistence de puits maraicher et de clôture grillagée dans les basfonds de Daralabé centre (2ha) et de pouriko (1ha). - Le lit de la rivière pourikowol fortement détérioré du fait des puits qui y sont creusés par les exploitants du basfond de pouriko qui se situe à 500m de l’embouchure du fleuve Kokoulo. La culture du maïs dans ces trois villages est limitée par : - Le manque de mécanisation, pour la valorisation d’un hectare il faut vingt-cinq (25) personnes pour la main d’œuvre ; - L’indisponibilité de semences améliorées ; - l’obtention d’engrais organiques en quantité suffisante ; - Faibles rendements (800kg à 900 kg à l’hectare). ; - Le non-respect du calendrier agricole ; - La non maîtrise des nouvelles technologies agricoles amélioratrices des rendements et respectueuses de l’environnement ; - Non utilisation efficiente des produits phytosanitaires ; Le maïs, au-delà de la consommation locale et de la commercialisation aux marchés forains, est utilisé par les aviculteurs dans le cadre de l’alimentation de la volaille. La mise en œuvre de ce projet soulagera ces derniers sur le coût de l’aliment de la volaille qui est importé de la Préfecture de LOLA, du Mali-Bamako et même du Burkina Faso à 85%. Le projet contribuera à renforcer la compétitivité de la filière maïs par le développement d’un partenariat entre ces producteurs de maïs et les acteurs de la filière avicoles dans le but de leur faciliter l’accès aux marchés. L’un des objectifs du projet étant de garantir la sécurité alimentaire dans la zone est la diversification des cultures selon les saisons : - Le maïs en saison pluvieuses ; - Le maraichage pendant la saison sèche ; En plus de l’agriculture, la population de la zone dépend considérablement des ressources naturelles notamment la forêt de Darakéthioun, classée en 1942, d’une superficie de 375 ha. De nos jours, cette forêt a besoin d’être géo localisée pour actualiser les limites entre les lisières et la forêt proprement dite. Dans le souci de protéger ce patrimoine forestier, il sera question de réaliser une délimitation en implantant 4 plaques géo localisées (est-ouest-sud-nord). Les femmes de la Commune Rurale de Daralabé ne sont pas suffisamment impliquées dans le processus de gouvernance et de prises de décisions. Une telle exclusion empêche souvent les femmes d’accéder à des opportunités en termes de moyens d’existence agricoles, à la santé, à l’éducation et autres services. Bien que des progrès importants aient été accomplis dans la promotion du rôle des femmes en matière de gestion forestière au niveau national et international, des écarts considérables demeurent dans la mise en œuvre de ces changements sur le terrain. Les femmes et les jeunes sont les promoteurs du développement communautaire et les principaux utilisateurs des ressources, il est donc important qu’ils soient des acteurs privilégiés pour la mise en œuvre du projet. Pour atteindre ces objectifs, l’ONG devra promouvoir une mobilisation sociale impliquant toutes les catégories socioprofessionnelles et particulièrement l’aspect genre, pour ainsi faciliter l’élaboration d’un plan communautaire de gestion des ressources naturelles et de renforcer l’autonomisation économique des femmes.

- Objectifs, résultats/extrants et activités du projet

## Tableau 1 : Cadre du projet et plan de mise en œuvre

| Objectif du projet : Accroitre la productivité du maïs pour promouvoir des conditions de vie durables des producteurs riverains du bassin de Kokoulo dans le massif du Fouta Djallon. |  |  | Calendrier/durée de l'activité en mois (ou trimestres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre du projet | Responsable | Indicateur, y compris les moyens de vérification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Composant1/Extrant 1 : Les communautés touchées appliquent durablement les pratiques agroforestières | APRODEJ | Nombre de femmes/hommes/jeunes qui appliquent les pratiques agroforestières |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1 : Organiser des sessions de formation sur les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement | APRODEJ et services techniques de l’agriculture | Indicateur 1 - Nombre de sessions réalisées Indicateur 2 - Nombre personnes formées, Moyens de vérification - TDR élaborés ; - Rapport élaboré ; - Images ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.2 : Former 60 membres des groupements paysans sur les techniques de conservation et l’organisation de la commercialisation du maïs | APRODEJ et services techniques de l’agriculture | Indicateur 1 - Nombre de sessions réalisées Indicateur 2 - Nombre personnes formées, Moyens de vérification - TDR élaborés ; - Rapport élaboré ; - Images ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité.1.3 : Sécuriser 5ha de terres agricoles par la réalisation des clôtures grillagées avec haies vives. | APRODEJ et services techniques de l’environnement | Indicateur 1 - Nombre d’hectare sécurisés ; Indicateur 2 - Nombre de puits maraichers réalisés Indicateur 3 - Nombre de puits maraichers réhabilités, Moyens de vérification 5 puits opérationnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.5 : Protéger les forêts (Forêt classée Dara centre-Darakéthioun, Forêt communautaire de Gaya) par la mise en défend (actualisé la délimitation des forêts, utilisation des pare-feu…) | APRODEJ et services techniques de l’environnement | Indicateur 1 - Nombre de forêts protégées Indicateur 2 - Nombre plaques installées, - Nombre de bornes fixées Moyens de vérification les plaques fixées les bornes installées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composant 2/Extrant 2 : Les Sources de revenus des femmes et des jeunes sont diversifies et améliorées | APRODEJ et services techniques de l’agriculture | Indicateur 1 - Nombre de femmes et jeunes touchées Indicateur 2 - Nombre femmes et jeunes qui ont leurs revenus améliorés, Moyens de vérification - Lites des groupements ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.1 : Former 3 groupements d’Epargne et de Crédit (GEC) sur l’entrepreneuriat Féminin | APRODEJ | Indicateur 1 - Nombre de GEC créé Moyens de vérification - Les outils GEC (Caisses communautaires et accessoires) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.5 : Animer des campagnes de sensibilisation, Information et éducation de 450 personnes sur les droits des enfants/femmes, les principes de l’égalité hommes/femmes | APRODEJ | Indicateur 1 - Nombre de sessions réalisées Indicateur 2 - Nombre personnes sensibilisées, Moyens de vérification - Liste des participants Images |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.2 : Renforcer le partenariat entre les bénéficiaires et d’autres acteurs (filière avicole) afin de leurs faciliter l’accès aux marchés. | APRODEJ et services techniques | Indicateur 1 - Nombre de partenariat créé Moyens de vérification - Partenariat signé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composant 3/Extrant 3 : Les communautés appliquent les pratiques de gestion et d’exploitation durables des ressources naturelles de leurs terroirs | APRODEJ et services techniques | Indicateur 1 - Nombre de sessions réalisées Indicateur 2 - Nombre personnes sensibilisées, Moyens de vérification - Liste des participants Images |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.4 : Animer des campagnes de sensibilisation, Information et éducation environnementale de 450 personnes sur la gestion et l’exploitation durables des ressources naturelles. | APRODEJ | Indicateur 1 - Nombre de sessions réalisées Indicateur 2 - Nombre personnes sensibilisées, Moyens de vérification - Liste des participants - Images |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi et évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Examen et rapport à mi-parcours | APRODEJ, services techniques et autorités locales | Rapport d’évaluation (Trimestriel et annuel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Examen final et rapport | APRODEJ | Rapport final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Plan de participation de la communauté et des parties prenantes

## Planification et conception du projet : ## APRODEJ ## Prise de contact, conduite des réunions multi-acteurs et dialogue avec les autorités locales ; Identification des groupements agricoles ; ## Diagnostic thématique participatif communautaire pour l’identification des besoins ; - Les services techniques déconcentrés de l’Etat (le Chef cantonnement Forestier et le Conseiller Agricole) : Identification des problèmes liés à la gestion et à l’exploitation des ressources ; Identification des groupements et des forêts communautaires dégradées ; Participation à la revue documentaire ; ## Les élus locaux : ## Appui à la mobilisation sociale, l’identification des groupements, des domaines agricoles, des forêts communautaires et les affluents du bassin de Kokoulo (gadha djola, gadha Gninkéma, garambéwol) ## Communautés : Diagnostic thématique participatif communautaire pour l’identification des besoins ; ## ii) la mise en œuvre du projet : - APRODEJ Formations, accompagnement, renforcement du partenariat, sensibilisation et suivi-évaluation. Création et encadrement de 3 Groupements d’Epargne et de Crédit (GEC) ; - Les services techniques déconcentrés de l’Etat(le Chef cantonnement Forestier et le Conseiller Agricole) : Formation des groupements sur les itinéraires techniques agricole y compris le compostage, la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ; Participation à l’élaboration de plan d’action environnemental et social des trois villages ; ; ## Les élus locaux : ## Participation à la mise en place de comités villageois de protection de l’environnement ; ## Facilitation à la mise à disposition des domaines agricoles ; Participation à l’élaboration de plans d’action environnementale et sociale des trois villages ## Communautés : Participation à l’élaboration de plans d’action environnementale et sociale des trois villages ; Mobilisation sociale et protection des forêts communautaires ; Fourniture de la main d’œuvre locale à la protection et à la valorisation des domaines agricoles ; Mise à disposition des domaines agricoles ; iii) le suivi et l'évaluation du projet : Dans le cadre du suivi-évaluation, des rencontres et des visites de terrains périodiques autour des interventions du projet seront organisées entre les parties prenantes (femmes, jeunes, élus locaux, services techniques et l’équipe du projet) pour échanger sur les progrès accomplis, les facteurs de blocage, les leçons apprises et proposer des solutions. a-) APRODEJ : Conception des outils de suivi-évaluation Suivi-évaluation périodique des activités (mi-parcours et l’évaluation finale). b-) Les services techniques : Veille à la mise en œuvre correcte du projet conformément aux politiques nationales en la matière en participant aux activités de suivi évaluation C-) Les bénéficiaires participeront aux activités de suivi-évaluation et prendront en compte les recommandations pour l’atteinte des objectifs du projet.

## Inclusion - Femmes, Peuples Autochtones, jeunes et personnes handicapées :

La mise en œuvre de ce projet est basée sur une approche participative et inclusive. Les notions de droit, de liberté et les principes de l’égalité Femmes/Hommes vont être particulièrement abordés et vulgarisées pour être bien perçues par l’ensemble des communautés. Les femmes développeront leurs activités génératrices des revenus par la mise à disposition des ressources comme les intrants et équipements agricoles. Ces ressources aideront les femmes à produire en quantité et en qualité le maïs et d’être compétitives sur le marché. Les revenus issus des ventes aideront les femmes à prendre en compte les besoins de leurs enfants et accèderont aux instances de prise de décision au sein de leur communauté. ## L’action soutiendra les activités du développement local durable pour encourager la cohésion sociale (Peuples Autochtones, jeunes et personnes handicapées) pour la création des richesses dans les ménages de manière durable par la mise à disposition et à la sécurisation des domaines. ## Le soutien de ces groupes cibles se traduit par la valorisation financière des domaines mise à disposition et le coût de la main d’œuvre apportés par les jeunes à la sécurisation du domaine. ## Cette contribution facilitera l’appropriation du projet par les bénéficiaires, l’augmentation de la productivité du rendement à l’hectare et l’autonomisation des femmes par le développement des groupements d’épargne et de crédits (GEC) gage de la pérennité de l’action.

## Impact - Durabilité, mise à l'échelle et reproduction :

Durabilité sociale : Le principal impact du projet est la création d'un environnement favorable au changement de comportement par rapport aux gestions des ressources naturelles, qui devrait se traduire par un changement positif contre les pratiques d’agriculture sur-brûlis. L’implication des responsables des OCB, les élus locaux, les cadres des services techniques dans le processus de sensibilisation et d’appui technique, améliorera les connaissances des bénéficiaires sur la gestion des ressources naturelles (la faune et la flore), le respect des droits des femmes, leur représentativité et leur participation active dans les instances de prise de décisions. Les comités de gestion des forêts seront mis à contribution pour assurer le suivi des actions en relation avec les bénéficiaires et les services techniques. Durabilité économique du projet. Pour toutes les activités communautaires, le projet s'appuiera principalement sur les groupes et les réseaux existants afin d'éviter la création de nouvelles structures. Une autre nouvelle structure qui sera créée par le projet est celle des Groupements d’Epargnes et de Crédits qui seront financièrement autonomes et qui, selon l'expérience, continueront au-delà du projet, permettant ainsi aux femmes d'améliorer leurs sources de revenus et donc leur autonomie à moyen et long terme. La mise en œuvre de ce projet vise une amélioration significative de la situation des filles/femmes et favorise l'autonomie économique des groupes cibles. La formalisation des bénéficiaires en des groupements d’épargne et de crédit (GEC), leur permettra de rechercher d’autres financements pour leurs plans d’affaire. Le paiement des cotisations des membres pour constituer le capital de la nouvelle coopérative (GEC) est gage d’appropriation et de pérennité de l’initiative pour les bénéficiaires. Durabilité écologique : Des mesures durables sur le plan environnemental seront prises en compte dans les activités du projet. L’animateur et les relais communautaires appuyés par le chef cantonnement forestier organiseront des causeries éducatives pendant lesquelles des vidéos et des films documentaires seront projetés dans les villages cibles du projet afin de faciliter une prise de conscience et un changement de comportement générationnel. A l’issus de ces causeries éducatives, des plans de gestions environnementales et sociales seront élaborés avec l’ensemble des communautés en vue de leur appropriation du projet pour une transition vers les écovillages.

## Innovation

# En collaboration avec les services techniques de l’Etat, des membres des comités d’écoute notamment un président, un représentant des jeunes, une représentante des femmes, un sage seront sélectionnés pour réaliser des vidéos documentaires sur la gestion des ressources naturelles.

## Gestion des connaissances

## .

La Promotion de la Culture du maïs par les organisations paysannes est un projet qui va contribuer à la sécurité alimentaire, au développement socio-économique et surtout professionnel des 3 villages couverts à travers le renforcement des capacités opérationnelles des coopératives et des groupements agricoles, la mise en place des compostières rurales, la conservation et la commercialisation des produits agricoles; ceci pour promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement ## Le projet prendra également en compte la promotion de l’entreprenariat rural, la promotion du genre et de l’équité et l’appui aux petits producteurs locaux, et le développement de l’approche GEC (Groupement d’Epargne et de Crédit).

# SECTION B : RISQUES, SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET

- Risques liés au projet

Tableau 2 : Risques et mesures d'atténuation

| # | Risques internes et externs | Mesures d'atténuation possibles |
| --- | --- | --- |
| 1 | Risques opérationnels (COVID-19, Ebola, catastrophes naturelles) | APRODEJ dispose de l’expérience en cas d'urgence de continuité des activités qui permettra de contenir et de réduire l'impact de la pandémie de COVID-19. |
| 2 | Risques financier | APRODEJ utilise un logiciel de comptabilité (sage compta) et une base des données Excel pour la gestion financière. Elaboration de journal de banque, journal de caisse, rapprochement bancaire mensuel et suivi budgétaire Application du contrôle interne. |
| 3 | Inclusion | APRODEJ dispose d’une politique de protection des enfants/femmes qui sera souscrit par l’ensemble des parties prenantes ; APRODEJ utilisera les organisations et structures locaux pour encourager la participation des femmes et l'inclusion du genre. |

# SECTION C : BUDGET DU PROJET

# (Veuillez demander l'aide du CN/CNP si nécessaire)

## Budget du projet

# Tableau 3 : Budget du projet (en monnaie locale et/ou USD)

| Catégorie de dépenses | Subvention PMF (Montant et pourcentage du budget total) | Cofinancement (à la fois en espèces et en nature par la communauté et APRODEJ) |
| --- | --- | --- |
| 1. Personnel / Main d'œuvre (veuillez fournir une ventilation détaillée) - Prime personnel (Coordinateur, Comptable, Animateur) - Main d’œuvre locale (Valorisation du domaine agricole, piquet pour la clôture, trouaison pour la clôture, déploiement des grillages par le tirage des fils pour la clôture, réalisation des pare-feux…) | 90 000 000 (9,9%) | 265 500 000 |
| - Équipement / Matériel (veuillez fournir une ventilation détaillée) - Grillage, moto pompe - Transport grillage - Achat de semences améliorés - Achat d'engrais organiques et compostière - Réalisation/Réhabilitation de 5 puits maraichers - Outils GEC (registres, stylo, règles, carnets, cachets, caisses communautaires…) | 134 225 000 (14,87%) | 83 727 000 |
| - Formation / Ateliers / Séminaires / Voyages (veuillez fournir une ventilation détaillée) - Formation de 60 personnes sur l’amélioration du rendement de la production du maïs à l’hectare (Perdiems formateurs, perdiems participants, pause-café, pause déjeuner, location salle, outilles didactiques…) - Formation de 60 personnes sur la conservation et la commercialisation du maïs (Perdiems formateurs, perdiems participants, pause-café, pause déjeuner, location salle, outilles didactiques…) - Renforcer le partenariat entre les bénéficiaires et d’autres acteurs (filière avicole) afin de leurs faciliter l’accès aux marchés | 164 100 000 (18,19%) | 6 527 000 |
| - Contrats (veuillez fournir une ventilation détaillée) - Contrat de prestation des formateurs externes (Agriculture et Environnement) - Conception Module (conception et reprographie des 3 modules pour 60 participants) - Honoraires formateurs (2prs*45jrs) - Location Bureau (Bureau+Eau+électricté+gardiennage+Entretien) - Location moto (1motos*6mois) - Location véhicule (1véhicule+carburant*2mission) - Production des vidéos (1film documentaires pour la protection des forêts) | 36 000 000 (3,99%) | 123 050 000 |
| Suivis et Evaluations (suivi-évaluation miparcours et finale) |  | 6 000 000 |
| Rapportage (trimestriel et final) |  | 8 000 000 |
| Coût total du projet | 424 325 000 (47, 03%) | 477 804 000 |
| Total Général en GNF |  | 902 129 000 |
| Total Général en USD |  | 106 133 |

- Cofinancement

| Sources de la contribution | Cofinancement en espèces | Cofinancement en nature | Le cofinancement est engagé ou prévu*. | Montant (en monnaie locale ou en USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Communauté |  | Main d’œuvre locale (Valorisation du domaine agricole, piquet, trouaison, déploiement des grillages, réalisation des pare-feux…) | Engagé | 265 500 000 GNF (31 235 USD) |
| Organisation proposée APRODEJ |  | - Transport grillage - Achat Outils GEC - Achat d'engrais organiques et compostières - Réalisation/Réhabilitation de 5 puits maraichers - Achat outils didactiques, - Conception de 3 modules, - Location : Bureau, Moto, Véhicule, Salles - Rapportage | Engagé | 212 304 000 GNF (24 977 USD) |
| Donateur (veuillez préciser) PROGRAMME DE MICROFINANCEMENTS DU FEM |  | - Prime personnel (coordinateur, comptable, animateur) - Achat Grillage (16rlx*5ha) - Achat moto pompe - Réalisation de 3 puits maraichers, - Transports participants aux formations, - Pause-café, Pause déjeuné, - Séances de sensibilisation, - Honoraires formateurs, | Engagé | 424 325 000 GNF (49 920,58 USD) |
| Total |  |  |  | 902 129 000 GNF (106 133 USD) |

# ANNEXE 1 : INDICATEURS+

## Indicateurs du projet de la 7ème Phase opérationnelle (OP7) du Programme de Microfinancements du FEM (veuillez-vous référer aux directives S&E pour plus de détails

# INDICATEURS DU PROGRAMME DE MICROFINANCEMNTS POUR LE FEM-7

| INDICATEURS AU NIVEAU DU PROJET |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicateurs environnementaux mondiaux OBLIGATOIRES : au moins un indicateur et pas plus de trois (alignés sur les 7 indicateurs de base du FEM). |  | Type |
| 1 | Aires marines protégées dont l'efficacité de la gestion a été améliorée (hectares) | Obligatoire : Un projet donné peut être lié à au moins un indicateur et à au plus trois de ces indicateurs et sous-indicateurs du FEM-7. |
| 3.1 X | Superficie des terres agricoles/de parcours/protégées/forestières dégradées restaurées (hectares) |  |
| 4.1 X | Superficie des paysages faisant l'objet d'une gestion améliorée au profit de la biodiversité (hectares) |  |
| 4.3 | Superficie des paysages faisant l'objet d'une gestion durable des terres dans les systèmes de production (hectares) |  |
| 5 | Superficie de l'habitat marin faisant l'objet de pratiques améliorées au profit de la biodiversité (hectares ; à l'exclusion des aires protégées) |  |
| 9 | Retrait ou élimination des polluants organiques persistants (POP) solides et liquides et des matériaux et produits contenant des POP) (indicateur 9.6 qui est contextuel) |  |
| 11 X | Nombre de bénéficiaires directs, ventilés par sexe, en tant que co-bénéfice de l'investissement du FEM (ce point est également repris ci-dessous dans les indicateurs socioéconomiques obligatoires). 60 personnes formées dont 45 femmes ; 450 personnes sensibilisées dont 247 femmes ; |  |
| OBLIGATOIRE : Indicateurs des avantages socioéconomiques |  | Type |
| 1 X | Nombre de bénéficiaires directs ayant amélioré leurs moyens de subsistance et leur bien-être (60 personnes dont 45 femmes) | Obligatoire |
| 2 X | Nombre de bénéficiaires directs bénéficiant de l'intervention du PMF (510 personnes dont 292 femmes) | Obligatoire |
| 3 | Ventilation du nombre de bénéficiaires atteints par les groupes d'inclusion sociale (en utilisant 0 dans le cas d'une catégorie non applicable) : |  |
|  | - Nombre de femmes ; (292 femmes) | Obligatoire |
|  | - Nombre de communautés locales ; 3 communautés | Le cas échéant |
|  | - Nombre de jeunes ; (99 jeunes) | Le cas échéant |
|  | - Nombre de personnes handicapées (03 handicapés) | Le cas échéant |
| 4 | Le projet est-il étiqueté (pour la contribution attendue au stade de l'engagement du projet/ rapport sur les résultats dans le rapport final) pour combler les écarts entre les sexes dans une ou plusieurs des catégories suivantes (cochez toutes les cases applicables) ? | Le cas échéant |
| X | - contribuer à l'égalité d'accès et de contrôle des femmes et des hommes sur les ressources naturelles |  |
| X | - améliorer la participation et la prise de décision des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles |  |
| X | - cibler les prestations et services socio-économiques pour les femmes |  |
| 4 | Le projet inclut-il des indicateurs ventilés par sexe et sensibles au genre (au stade de l'engagement) ? OUI | Le cas échéant |

| INDICATEURS AU NIVEAU DU PROJET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LE CAS ÉCHÉANT/OPTIONNEL : Indicateurs supplémentaires (Il s'agit d'indicateurs de bénéfices environnementaux globaux et de bénéfices socioéconomiques). |  |  | Type |
| Les projets du PMF sont multifonctions. Cochez la stratégie de domaine focal utilisée (biodiversité, atténuation/adaptation au changement climatique, dégradation des sols, gestion durable des forêts, eaux internationales, produits chimiques et déchets). |  |  | En raison de la nature multi-focale des interventions du PMF, les projets peuvent choisir parmi tous les indicateurs de tous les domaines focaux tout en mettant en évidence le domaine focal qui sera leur stratégie principale. |
| 1 | Noms et nombre de paysages terrestres et marins cibles faisant l'objet d'une conservation et d'une utilisation durable par les communautés. | Biodiversité | Bien que les principaux domaines de concentration pour chaque indicateur soient énumérés, veuillez noter qu'indépendamment du domaine de concentration sélectionné, un projet peut choisir n'importe lequel de ces indicateurs à relier en cas de résultats multifocaux et intégrés. Veuillez noter que ces indicateurs sont facultatifs par nature. Bien que les principaux domaines de concentration pour chaque indicateur soient énumérés, veuillez noter qu'indépendamment du domaine de concentration sélectionné, un projet peut choisir n'importe lequel de ces indicateurs à relier en cas de résultats multifocaux et intégrés. Veuillez noter que ces indicateurs sont facultatifs par nature. |
| 2 | Nombre d'aires protégées (AP) | Biodiversité |  |
| 3 | Nombre d'APAC ; Hectares d'APAC | Biodiversité |  |
| 4 | Nombre de produits issus de la biodiversité et de l'agrobiodiversité produits de manière durable | Biodiversité |  |
| 5 | Nombre d'espèces importantes dont l'état de conservation est maintenu ou amélioré | Biodiversité |  |
| 6 | Nombre de membres de la communauté ayant amélioré leurs actions et pratiques en matière d'agriculture, de gestion des terres et de l'eau. (510 personnes dont 292 femmes) | Dégradation des terres |  |
| 7 | Nombre d’agriculteurs leaders nouveaux ou soutenus adoptant et démontrant des pratiques agricoles et agroécologiques améliorées. (60 personnes dont 45 femmes). | Dégradation des terres |  |
| 8 | Nombre de groupes ou de réseaux d'agriculteurs, nouveaux ou durables, qui défendent et diffusent des approches et des pratiques agricoles améliorées. (60 personnes dont 45 femmes). | Dégradation des terres |  |
| 9 | Nombre de projets portant sur : les énergies renouvelables (biomasse, hydroélectricité, solaire photovoltaïque, solaire thermique, autres) ; l'efficacité énergétique, les transports durables ; et la conservation/le renforcement des stocks de carbone. | Changement climatique |  |
| 10 | Nombre de typologies à faible émission de carbone orientées vers la communauté et adaptées localement | Changement climatique |  |
| 11 | Nombre de ménages ayant accès à l'énergie et bénéficiant de co-bénéfices (tels que les effets sur les écosystèmes, les revenus, la santé et autres). | Changement climatique |  |
| 12 | Superficie des forêts et des terres non forestières où les stocks de carbone ont été restaurés et renforcés grâce à des projets achevés (hectares) |  |  |
| 13 | Nombre de projets portant sur (cocher les catégories applicables) : sensibilisation et vulgarisation gestion des déchets solides (réduire, réutiliser, recycler) ; gestion durable des pesticides ; agriculture biologique ; développement d'alternatives aux produits chimiques | Produits chimiques & Déchets |  |
| 14 | Cochez et signalez tout ce qui s'applique : Kg de pesticides évités, réduits ou prévenus ; Kg de déchets solides évités ou réduits (tels que les plastiques, les déchets domestiques, les déchets agricoles, etc.) ; Kg de produits chimiques nocifs dont l'utilisation ou le rejet ont été évités ; Kg de déchets électroniques collectés ou recyclés ; Kg de mercure évité, réduit ou géré de manière durable. | Produits chimiques & Déchets |  |
| 15 | Nombre de coalitions et de réseaux locaux ou mondiaux sur la gestion des produits chimiques et des déchets créés ou renforcés. | Produits chimiques & Déchets |  |
| 16 | Noms et nombre de paysages marins/paysages d'eau douce intérieurs. Il s'agit notamment des noms locaux des parcs marins, des sanctuaires marins, des golfes, des baies, des lacs, des rivières et des eaux souterraines. | Eaux internationales |  |
| 17 | Tonnes de pollution d'origine terrestre (déchets solides, eaux usées, eaux résiduaires, déchets agricoles, etc.) évitées, réduites ou empêchées de pénétrer dans les masses d'eau. | Eaux internationales |  |
| 18 | Hectares de bassins fluviaux/lacustres appliquant des pratiques de gestion durable grâce à l'intervention des projets | Eaux internationales |  |
| 19 | Noms des masses d'eau transfrontalières régionales/ Plans d'action stratégiques (PAS), le cas échéant. | Eaux internationales |  |
| 20 | Nombre d'organisations dont les capacités ont été renforcées ou développées (enregistrer les deux) : nombre d'organisations de la société civile (OSC), nombre d'organisations communautaires (OC) 03 organisations communautaires. | Tous les domaines d'intervention |  |
| 21 | Nombre de bénéficiaires ayant amélioré leurs capacités (60 personnes dont 45 femmes) | Tous les domaines d'intervention |  |
| Indicateurs transversaux au niveau du projet d'inclusion sociale |  |  |  |
| 22 | Projet dirigé par des femmes et/ou instituant des mécanismes pour une participation accrue des femmes à la prise de décision ? (Oui/Non) | GENRE |  |
| 23 | Nombre de dirigeants autochtones dotés de capacités plus élevées (pour apporter des solutions locales et avoir une représentation forte en matière de défense des politiques) | Peuples Autochtones |  |
| 24 | Nombre d'organisations de jeunes engagées dans le cadre de l'intervention du PMF 03 organisation communautaires mixtes (femmes/hommes/jeunes, porteurs de handicap) | JEUNES |  |
| 25 | Nombre d'organisations de personnes handicapées engagées dans le cadre de l'intervention du PMF. | Personnes handicapées |  |